## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 1
Date & Time |  | 16.02.2021 - 06.04.2021
Group Number |  | 31
Participant 1 |  | Dohnalek, Raphael
Participant 2 |  | Duskanich, Michael
Participant 3 |  | Meindl, Tobias
Participant 4 |  | Goeroeg, Jessica
Participant 5 |  | Kern, Konstantin |  |  |  |  | Vorgenommene Storypoints | Erreichte Storypoints | Differenz
Mentor |  | Richter, Georg |  |  |  |  | 40 | 22 | -18
Req ID | short description [opt] | Estimate [sp] | Real Efort [h] | Passed | failed | remarks
1 | Game Page | 3 | 2:56 | 1 | 0
2 | DB Scheme + Base Database structure | 5 | 11:26 | 1 | 0
3 | Register form + Submit | 5 | 12:22 | 1 | 0
4 | Administration Userlist | 5 | 2:56 | 1 | 0
5 | Access restrictions | 3 | 1:47 | 1 | 0
6 | Login functionality | 1 | 7:06 | 1 | 0
|  | 22 | 38:33 | 0 | 0