## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 5
Date & Time |  | 12.04.2021 - 25.05.2021
Group Number |  | 31
Participant 1 |  | Dohnalek, Raphael
Participant 2 |  | Duskanich, Michael
Participant 3 |  | Meindl, Tobias
Participant 4 |  | Goeroeg, Jessica
Participant 5 |  | Kern, Konstantin |  |  |  |  | Vorgenommene Storypoints | Erreichte Storypoints | Differenz
Mentor |  | Richter, Georg |  |  |  |  | 20 | 18 | -2
Req ID | short description [opt] | Estimate [sp] | Real Efort [h] | Passed | Failed | remarks
1 | Exception Handling and Initialization | ? | 3:37 | 1 | 0
2 | Game edit Backend and interface | 3 | 3:25 | 1 | 0
3 | Favoriten Liste | 2 | 0:45 | 1 | 0
4 | Impressum | 0 | 0:10 | 1 | 0
5 | Feedback/Bewertung für games | 5 | 5:30 | 1 | 0
6 | Comments in Forum | 5 | 4:05 | 1 | 0
7 | Profile Picture | 3 | 3:20 | 1 | 0
8 | Design - Login, Registration | ? | 8:05 | 1 | 0
|  | 18 | 28:56 | 0 | 0