## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 2
Date & Time |  | 06.04.2021 - 13.04.2021
Group Number |  | 31
Participant 1 |  | Dohnalek, Raphael
Participant 2 |  | Duskanich, Michael
Participant 3 |  | Meindl, Tobias
Participant 4 |  | Goeroeg, Jessica
Participant 5 |  | Kern, Konstantin |  |  |  |  | Vorgenommene Storypoints | Erreichte Storypoints | Differenz
Mentor |  | Richter, Georg |  |  |  |  | 10 | 16 | 6
Req ID | short description [opt] | Estimate [sp] | Real Efort [h] | Passed | failed | remarks
1 | Creator dashboard/list | 5 | 4:49 | 1 | 0
2 | Front Page | 3 | 6:30 | 1 | 0
3 | Forum | 3 | 9:45 | 1 | 0
4 | Profile | 5 | 4:30 | 1 | 0
|  | 16 | 25:34 | 0 | 0